附件5：

第二届“铭鼎杯”大学生职业技能大赛进程表

总指挥：张国强、杨思磊

| 序号 | 时间 | 工作内容 | 地点 | 负责人 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10月19日下午14:30 | 大赛工作会 | B区506会议室 | 杨红俊 | 18788523500 |
| 2 | 10月28日24:00前 | 提交赛项赛程塞规；赛项汇总表 | A区910 | 王建乔 | 13888991530 |
| 3 | 11月2日 | 公布大赛批示项目 | A区910 | 王建乔 | 13888991530 |
| 4 | 11月8日 | 学校宣传内容布置 | 校内 | 杨红俊 王建乔 | 18788523500 13888991530 |
| 5 | 11月2日至12月7日 | 各赛项阶段性宣传材料收集、整理、发稿 | A区910 | 孟 玲 | 13888935054 |
| 6 | 11月2日至12月7日 | 大赛图片、展板、视频设计；大赛平台搭建 | A区910 | 杨红俊 张 敏 | 18788523500 15887837164 |
| 7 | 11月2日至12月7日 | 大赛平台管理；素材 上传 | A区910 | 王建乔 李 艳 | 13888991530 13619658274 |
| 8 | 11月19日 | 提交大赛专业节目展演相关材料 | A区910 | 王建乔 李 艳 | 13888991530 13619658274 |
| 9 | 11月30日 | 提交参赛选手获得感分享稿和赛项负责人赛项组织经验分享 | A区910 | 王建乔 李 艳 | 13888991530 13619658274 |
| 10 | 12月3日 | 提交校企深度合作模式经验分享稿 | A区910 | 王建乔 李 艳 | 13888991530 13619658274 |
| 11 | 12月7日 | 提交大赛赛项成绩；学院（部）制作证书 | A区910 | 王建乔 李 艳 | 13888991530 13619658274 |
| 12 | 12月10日 | 提交大赛赛项组织材料；评选优秀组织奖 | A区910 | 王建乔 | 13888991530 |
| 13 | 12月17日 | 闭幕式彩排 | 铭鼎广场 | 杨红俊 | 18788523500 |
| 14 | 12月18日 19:00 | 大赛闭幕式事项 | 铭鼎广场 | 杨红俊 | 18788523500 |
| 15 | 12月18日（全天） | 教学成果展事项 | 铭鼎广场 | 王建乔 | 13888991530 |